Додаток 1

до Положення про Бюджет

участі Слобожанської

селищної територіальної

громади

**ФОРМА ПРОЄКТУ**

**реалізація якого планується за рахунок коштів**

**Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади**

**у 2022 році**

**Дата надходження до Координаційної ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)*

**Включено до реєстру поданих проєктів за № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)*

**ПІБ та підпис особи що реєструє: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів)*

**ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!**

**1. Назва проєкту** *(не більше 15 слів):*

Сортуй сміття кольорово!

**2. Напрямки проєкту** *(необхідне поставити знак «х»):*

|  |  |
| --- | --- |
| X  Інфраструктура  http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/mr180342_img_001.gif/$file/mr180342_img_001.gif  Освіта  http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/mr180342_img_001.gif/$file/mr180342_img_001.gif  Культура, молодь і спорт  http://kmr.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/mr180342_img_001.gif/$file/mr180342_img_001.gif  Соціальний захист та охорона здоров’я    ІТ, безпека та громадський порядок |  |

**3. Місце реалізації проєкту** *(адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки тощо)*:

1. С. Партизанське, вул. Центральна, місце збирання сміття з багатоповерхових будинків;



1. вул. Червона, 24 (біля продуктового магазину).

Изображение выглядит как небо, внешний, трава, дорога

Автоматически созданное описаниеИзображение выглядит как трава, внешний, дерево, небо

Автоматически созданное описание

**4. Мета проєкту** *(не більше 50 слів )*

Встановлення різнокольорових, сучасних контейнерів у найпопулярніших місцях для популяризації процесу сортування сміття, підвищення екологічної свідомості жителів.

**5. Опис проєкту** *(основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація проєкту вплине на подальше життя членів громади. Зазначається можливість користування результатами проєкту особами з особливими потребами):*

Питання роздільного збору відходів і, навіть, його централізованого вивозу, в нашому селі знаходиться не на найвищому рівні. Одна з головних проблем – налагодження повноцінної системи централізованого збору і сортування відходів. Людей для початку потрібно привчити збирати і здавати відходи, а не викидати їх у яри, балки, або просто вивозити у поля. Прогулявшись околицями села ви можете побачити не тільки красу соснового лісу чи річки, а купу сміття, як на фотографіях нижче.





Проект покаже, що сортувати сміття зовсім неважко. Ти отримав посилку в картонній коробці, випив пляшку води чи лимонаду, зробив покупки в магазині з безліччю товарів в поліетилені. Викинь сміття у спеціальний контейнер. Наявність інформативних плакатів, проведення публічних акцій із пропагуванням сортування сміття та звичайно чисті, привабливі контейнери, в які приємно кидати сміття, привернуть увагу населення до проблеми переробки та надихнуть їх до активного сортування.

**6. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (***основні групи жителів, які зможуть користуватися результатами проєкту)*

Результат позитивно вплине на екологічний та культурний розвиток Партизанського. У чому можуть бути зацікавлені, усі групи населення, які свідомо збирають, розділяють відходи вдома і відносять до спеціальних контейнерів, гуляють у центральному парку чи на шкільному подвір'ї, прогулюються вулицями або відпочивають у лісі чи на березі річки.

**7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту:**

У разі успішної реалізації поданого проєкту ми досягнемо наступних позитивних показників у розвитку громади:

* екологічні – збереження лісу, зменшення кількості відходів, покращення екологічної ситуації навколишнього середовища за рахунок повторного використання ресурсів;
* соціальні – створення передумов для заохочення населення сортувати сміття та виховання свідомого використання ресурсів.

Однак, існують ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу – це витягання сміття та самостійне здавання його у пункти прийому макулатури та склотари деякими особами.

**8. Бюджет (кошторис) проєкту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товарів, робіт (послуг)** | **Ціна** | **Одиниць, шт.** | **Вартість, грн.** |
| **за одиницю,** |
| **грн.** |
| 1 | Замовлення євроконтейнерів оцинкованих для розподільного збору сміття 1100 л | 10500 | 6 | 63 000 |
| 2 | Доставка контейнерів | 1400 | 6 | 8 400 |
| 3 | Послуги поліграфії - замовлення інформаційних наліпок для контейнерів | 150 | 10 | 1 500 |
| 4 | Послуги поліграфії - друк банерів, таблиць з розкладом вивезення сміття та листівок з інформацією щодо запровадження системи сортування сміття у Партизанському | 200 | 10 | 2 000 |
| 5 | Металева огорожа для 3 контейнерів(4,5х1, 5х2, 25м) (в т.ч. послуги з установки) | 25 500 | 2 | 51 000 |
| 6 | Бетонна площадка під контейнери розміром 4,5х1, 5м і бетонованим пандусом для з'їзду в т.ч.: |  |  | 11 804 |
|  | * бордюр висотою 10 см | 146 | 24 | 3 504 |
|  | * бетон | 1650 | 2 | 3 300 |
|  | * послуги з монтажу та залиття бетону і пандусу | 2 500 | 2 | 5 000 |
| 7 | Послуги із обслуговування контейнерів на період січень-грудень 2022 р. - вивезення сміття | 102 896 | 1 | 102 896 |
|  | **Всього:** |  |  | 240600 |
|  | **Непередбачені витрати:** |  |  | 48 120 |
|  | **Разом:** |  |  | 288 720 |

Майбутня площадка з огорожею для контейнерів наведена на фото нижче.

****

**9. Список з підписами:** для малих проєктів – не менше 30 підписів; для великих проєктів - не менше 50 підписів; для населених пунктів чисельністю менше 1 тис. осіб – не менше   
20 підписів (крім автора проєкту), які підтримують даний проєкт, віком від 16 років, які зареєстровані на території Слобожанської селищної територіальної громади, **додається.**

***Оригінал списку необхідно надати у паперовій формі відповідальному підрозділу за адресою: смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, буд. 56 Б, кім. 301.***

**10. Контактні дані автора проєкту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проєктів, жителів громади, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо** *(необхідне підкреслити):*

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси abojko661@gmail.com для вищезазначених цілей.

**Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

**Контактні дані** автора проєкту **(тільки для Слобожанської селищної територіальної громади)** зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

**11. Інші додатки** *(якщо необхідно)***:**

a) фотографії, які стосуються продукту проєкту (візуалізація до і після проєкту);

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проєкту;

в) інші матеріали, суттєві для заявника проєкту (креслення, схеми тощо).